РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ

Усть-Кульского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» января 2023г. №1

с.Усть-Кульск

О подготовке проекта «Внесение изменений

в генеральный план Усть-Кульского муниципального

образования Тулунского района Иркутской области,

утвержденного решением Думы Усть-Кульского

сельского поселения от 03.12.2013 г. №18»

В целях приведения генерального плана Усть-Кульского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержденного решением Думы Усть-Кульского сельского поселения от 03.12.2013 г.№18, в соответствие с требованиями статей 9, 23, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, урегулирования с уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ границ населенных пунктов сельского поселения, уточнения плановых мероприятий, реализация которых необходима для осуществления полномочий разного уровня, основываясь на Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление от 21.11.2018 г. № 49 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки генерального плана Усть-Кульского сельского поселения Тулунского района Иркутской области, порядке подготовки предложений о внесении в него изменений, а также о порядке его реализации», Устав Усть-Кульского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Приступить к подготовке проекта «Внесение изменений в генеральный план Усть-Кульского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержденного решением Думы Усть-Кульского сельского поселения от 03.12.2013 г.№ 18» с (далее Проект) с 20.01.2023 г.

- Утвердить состав комиссии по подготовке Проекта, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить план мероприятий и сроки исполнения работ по подготовке Проекта, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить порядок приема предложений заинтересованных лиц и внесению их в Проект, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

- Специалиста администрации Усть-Кульского сельского поселения Усть-Кульского назначить ответственной за подготовку Проекта, и поручить:

-   в срок до 20.01.2022г. 17-30 часов обеспечить готовность и направление в Службу архитектуры Иркутской области заявки для участия Усть-Кульского сельского поселения в подпрограмме «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области» на 2018-2022 годы государственной программы Иркутской области «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018-2022 годы. С целью получения софинансирования на выполнение работ;

- с 04.04.2023 г. организовать прием и регистрацию предложений заинтересованных лиц;

- в срок до 29.05.2023 г. подготовить конкурсную документацию по определения профессионального подрядчика (исполнителя), занимающегося проектной, исследовательской деятельностью в области градостроительства, планировки и застройки городов и сельских поселений.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете " Усть-Кульский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Усть-Кульского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Кульского

сельского поселения                                                             Т.А. Процан

Приложение 1

к постановлению

от 09.01.2023г. №1

Состав комиссии по рассмотрению проекта «Внесение изменений в генеральный план Азейского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержденного решением Думы Азейского сельского поселения от 18.12.2013 г. № 23»

| № п/п | Наименование | ФИО | Состав |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глава Усть-Кульского сельского поселения | Процан Татьяна Анатольевна | председатель комиссии, член комиссии |
| 2 | специалист администрации Усть-Кульского сельского поселения | Морозова Анастасия Сергеевна | заместитель председателя комиссии, член комиссии |
| 3 | Специалист администрации Усть-Кульского сельского поселения | Гололобова Роксана Викторовна | секретарь комиссии, член комиссии |
| 4 | Депутат Думы Усть-Кульского сельского поселения | Почерней Наталья Михайловна | член комиссии |
| 5 | Депутат Думы Усть-Кульского сельского поселения | Богданова Ирина Николаевна | член комиссии |
| 6 | Заинтересованное лицо | Столяров Николай Михайлович | член комиссии |

Приложение 2

к постановлению

от 09.01.2023г. №1

План мероприятий и сроки исполнения работ по подготовке проекта «Внесение изменений в генеральный план Усть-Кульского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержденного решением Думы Усть-Кульского сельского поселения от 03.12.2013 г. № 18»

| Мероприятие | Срок исполнения |
| --- | --- |
| Прием предложений для внесения в Проект | с 04.04.2023 г. |
| Комиссионное рассмотрение предложений для внесения в Проект, подготовка рекомендаций по их включению (исключению) в Проект | до 29.04.2023 г. |
| Подготовка, сбор исходных данных, согласно техническому заданию | Согласно муниципальному контракту |
| Комиссионное контрольное рассмотрение 1 этапа Проекта - градостроительное обоснование, подготовка замечаний, предложений по представленным материалам | от даты календарного плана работ (приложение к контракту), в течение 10 рабочих дней |
| Комиссионное контрольное рассмотрение 2 этапа Проекта - измененная редакция Проекта, подготовка замечаний, предложений по представленным материалам | от даты календарного плана работ (приложение к контракту), в течение 15 рабочих дней |
| Направление на согласование проекта в соответствии со ст.25 Градостроительного кодекса РФ и в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти | В случае комиссионного одобрения Проекта, Проект размещается в федеральной информационной системе территориального планирования на официальном сайте в сети «Интернет» (ФГИС ТП), и в Порядке, установленном Приказом Минэкономразвития России от 21.07.2016 N 460 уведомляются органы власти о размещении Проекта в течение 3 рабочих дней |
| Опубликование Проекта, проведение публичных слушаний по Проекту | В случае комиссионного одобрения Проекта, принимается решение о назначении публичных слушаний в течение 10 рабочих дней |
| В случае, предусмотренном п.9 ст. 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации принимается решение о создании согласительной комиссии | Максимальный срок работы согласительной комиссии не более трех месяцев |
| Внесение Проекта на утверждение | При получении положительных заключений по результатам согласований Проекта, в результате публичных слушаний по Проекту, Проект направляется на утверждение в Думу Усть-Кульского сельского поселения в течение 3 дней. Проект может быть направлен в Думу Усть-Кульского сельского поселения на утверждение и в случае исключения из Проекта материалов по несогласованным вопросам |

Приложение 3

к постановлению

от 09.01.2023г. №1

Порядок приема предложений для внесения в проект «Внесение изменений в генеральный план Усть-Кульского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержденного решением Думы Усть-Кульского сельского поселения от 03.12.2013 г. № 18»

Со дня опубликования настоящего постановления заинтересованные лица вправе направить в комиссию по рассмотрению Проекта «Внесение изменений в генеральный план Усть-Кульского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, утвержденного решением Думы Усть-Кульского сельского поселения от 03.12.2013 г. № 18» свои предложения для включения их в Проект.

- Предложения с пометкой «Предложение по Проекту внесения изменений» направляются в письменном виде, на имя председателя комиссии по адресу: 665242, Иркутская область, Тулунский район, с. Усть-Кульск, ул. Школьная, 22, или по электронному адресу: Ustkulsk.adm@yandex.ru

- Предложение должно содержать:

- наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество руководителя его должность, при обращении юридического лица;

- фамилия, имя, отчество, при обращении физического лица;

- почтовый адрес, телефон;

- суть предложения;

- обоснование предложения;

- дату обращения, подпись.

- Предложения могут содержать материалы, копии документов, обосновывающие предложения (на бумажных, магнитных носителях). Направленные копии возврату не подлежат.

- Предложения принимаются в срок до 29.04.2023 г.

- Поступившие предложения регистрируются в журнале учета входящей корреспонденции администрации Усть-Кульского сельского поселения с пометкой «Предложение по Проекту внесения изменений».

- Предложения, поступившие в комиссию после истечения установленного срока, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке Проекта, комиссией не рассматриваются.

- Предложение подлежит внесению в Проект при условии положительного решения большинства членов комиссии о таком внесении, зафиксированного протоколом собрания комиссии.