Пояснительная записка

к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Усть-Кульского сельского поселения 2021-2025гг.»

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Усть-Кульского сельского поселения 2021-2025гг» (далее –муниципальная программа) за 2021 год составлен в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Усть-Кульского сельского поселения и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Усть-Кульского сельского поселения № 40 от 31.12.2015 г. (с изменениями  № 25 от 28.08.2017, № 46 от 01.11.2018г. ) (далее - Порядок).

Ответственным исполнителем муниципальной программы в 2021 году являлась Администрация Усть-Кульского сельского поселения.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы

Муниципальная программа Усть-Кульского сельского поселения Тулунского района «Социально-экономическое развитие территории Усть-Кульского сельского поселения 2021-2025гг.» утверждена постановлением администрации Усть-Кульского сельского поселения № 30 от 05.11.2020г В 2022 году в муниципальную программу внесено 14 изменений.

Целью муниципальной программы является улучшение качества жизни населения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения. Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение 7 задач, таких как:

-осуществление эффективной муниципальной политики в Усть-Кульском сельском поселении

-укрепление безопасности территории с/п.;

-сохранение и развитие транспортной инфраструктуры;

-сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта;

-укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы;

-создание более комфортных условий проживания населения Усть-Кульского сельского поселения;

-оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части установления льгот по местным налогам.

Ответственным исполнителем данной Подпрограммы является Администрация Усть-Кульского сельского поселения.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 год с учетом уточненной бюджетной росписи был предусмотрен в сумме 7455 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 6135,8 тыс. руб.

районного бюджета – 267,7

областного бюджета -900,8  тыс. Рублей

федерального бюджета – 151,6 тыс. Рублей.

Средства были освоены в сумме 7167,732 тыс. Рублей, что составляет 96,13% от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году.

Муниципальная программа включает в себя 8 подпрограмм.

Для решения задач за отчетный период в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 22 основных мероприятий.

За отчетный период были исполнены следующие основные мероприятия подпрограмм:

      - «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2021-2025 гг.». Подпрограмма исполнена в объеме 4 689,25 тыс. руб. при плане 4 844,83 тыс. руб. или 96,97% к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

- обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения в сумме 3 818,76 тыс. руб. или 96,84% к плановым назначениям в том числе за счет средств районного и областного бюджетов в 2022 году профинансированы расходы в сумме 215,1 тыс. руб., за счет средств субвенций:

  - на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 151,6 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

  - на предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам сельских поселений на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления сельских поселений Тулунского района, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления сельских поселений Тулунского района, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления сельских поселений Тулунского района и выполнение расходных обязательств на передачу части полномочий бюджету другого уровня по соглашениям в сумме 214,43 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

  - на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности на 2022 год в сумме 0,7 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям.

- управление муниципальным долгом сельского поселения в сумме 0,0 при плане 2,0 тыс. руб. тыс. руб. или 0,0 % к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансирование процентных платежей по муниципальному долгу в сумме 2,0 тыс. руб. так как кредиты в бюджет Усть-Кульского муниципального образования, не привлекались;

- пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений в сумме 278,28 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям;

- повышение квалификации муниципальных служащих в сумме 3,5 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям;

- управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений в сумме 0,0 при плане 20,0 тыс. руб. тыс. руб. или 0,0 % к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования резервного фонда Усть-Кульского муниципального образования в сумме 20,0 тыс. руб. в связи с отсутствием на территории поселения в 2022 году чрезвычайных ситуаций;

- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 597,7 или 100% к плановым назначениям.

      - «Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2022 г.» Подпрограмма исполнена по основному мероприятию информационные технологии в управлении в сумме 13,66 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям.

      - «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2022 г.» Подпрограмма исполнена в объеме 1397,98 тыс. руб. при плане 1528,63 тыс. руб. или 91,45% к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

- ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме 783,67 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям;

- организация благоустройства территории поселения в сумме 9,182 тыс. руб. при плане 138,793 тыс. руб. или 6,62% к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования по организации благоустройства территории поселения в сумме 129,611 тыс. руб., в связи с оплатой по фактически предъявленным счетам и сезонностью проведенных работ;

- создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сумме 605,131 тыс. руб. при плане 606,161 или 99,83% к плановым назначениям. Из которых средства субсидий областного бюджета составляют 599,080 тыс. руб. при плане 600,100 или 99,83% к плановым назначениям. Не использованы бюджетные ассигнования в сумме 1,030 тыс. руб. в связи с уменьшением суммы контрактов по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

- «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2022г.» Подпрограмма исполнена по основному мероприятию обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения в сумме 10,0 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

- «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2022г. Подпрограмма исполнена в сумме 40,499 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям. В том числе по основным мероприятиям;

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в сумме 39,99 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям;

- Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения в сумме 0,5 тыс. руб. или 100% к плановым назначениям

- «Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» Подпрограмма исполнена в объеме 1006,32 тыс. руб. при плане 1017,29 тыс. руб. или 98,92 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

- расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания составили в сумме 693,22 тыс. руб. при плане 704,19 тыс. руб. или 98,44 % к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования по мероприятиям в сфере культуры и кинематографии в сумме 10,96 тыс. руб., так как финансирование производилось в пределах остатка средств на расчетном счете;

- обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта в сумме 313,10 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям, в том числе на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив из них:

  - за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме 300,0 тыс. рублей;

  - за счет средств местного бюджета в сумме 3,1 тыс. рублей.

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельских поселений на 2021-2025 гг.» исполнена по основному мероприятию Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов объеме 1,0 тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям

Расходы за счет средств резервного фонда Усть-Кульского муниципального образования в 2022 году не производились.

Бюджет Усть-Кульского муниципального образования по состоянию на 1 января 2023. не имеет задолженности по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеет муниципального долга.

Просроченных дебиторской и кредиторской задолженностей по состоянию на 1 января 2023 года бюджет Усть-Кульского муниципального образования не имеет.

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 2022 года произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы от 24.12.2021 года № 27 с учетом изменений.