**Пояснительная записка**

**к годовому отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие территории Усть-Кульского сельского поселения 2021-2025гг.»**

Годовой отчет о реализации муниципальной программы **«Социально-экономическое развитие территории Усть-Кульского сельского поселения 2021-2025гг»** (далее –муниципальная программа) за 2021 год составлен в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Усть-Кульского сельского поселения и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Усть-Кульского сельского поселения № 40 от 31.12.2015 г. (с изменениями № 25 от 28.08.2017, № 46 от 01.11.2018г. ) (далее - Порядок).

Ответственным исполнителем муниципальной программы в 2021 году являлась Администрация Усть-Кульского сельского поселения.

**1. Основные результаты реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа Усть-Кульского сельского поселения Тулунского района «Социально-экономическое развитие территории Усть-Кульского сельского поселения 2021-2025гг.» утверждена постановлением администрации Усть-Кульского сельского поселения № 30 от 05.11.2020г В 2022 году в муниципальную программу внесено 14 изменений.

Целью муниципальной программы является улучшение качества жизни населения и обеспечение комфортной среды жизнедеятельности на основе экономического и социального развития сельского поселения. Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено решение 7 задач, таких как:

-осуществление эффективной муниципальной политики в Усть-Кульском сельском поселении

-укрепление безопасности территории с/п.;

-сохранение и развитие транспортной инфраструктуры;

-сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта;

-укрепление материально-технической базы объектовсоциальной сферы;

-создание более комфортных условий проживания населения Усть-Кульского сельского поселения;

-оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части установления льгот по местным налогам.

Ответственным исполнителем данной Подпрограммы является Администрация Усть-Кульского сельского поселения.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 год с учетом уточненной бюджетной росписи был предусмотрен в сумме 7455 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

местного бюджета – 6135,8 тыс. руб.

районного бюджета – 267,7

областного бюджета -900,8 тыс. Рублей

федерального бюджета – 151,6 тыс. Рублей.

Средства были освоены в сумме 7167,732 тыс. Рублей, что составляет 96,13% от планового объема ресурсного обеспечения, предусмотренного в отчетном году.

Муниципальная программа включает в себя 8 подпрограмм.

Для решения задач за отчетный период в рамках муниципальной программы осуществлялась реализация 22 основных мероприятий.

За отчетный период были исполнены следующие основные мероприятия подпрограмм:

* + - * **«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2021-2025 гг.».** Подпрограмма исполнена в объеме **4 689,25** тыс. руб. при плане **4 844,83** тыс. руб. или **96,97%** к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения в сумме **3 818,76** тыс. руб. или **96,84**% к плановым назначениям в том числе за счет средств районного и областного бюджетов в 2022 году профинансированы расходы в сумме **215,1** тыс. руб., за счет средств субвенций:
  + на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме **151,6** тыс. руб. или **100%** к плановым назначениям;
  + на предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Тулунского муниципального района бюджетам сельских поселений на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления сельских поселений Тулунского района, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления сельских поселений Тулунского района, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления сельских поселений Тулунского района и выполнение расходных обязательств на передачу части полномочий бюджету другого уровня по соглашениям в сумме **214,43** тыс. руб. или **100%** к плановым назначениям;
  + на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности на 2022 год в сумме **0,7** тыс. руб. или **100%** к плановым назначениям.
* управление муниципальным долгом сельского поселения в сумме **0,0** при плане **2,0** тыс. руб. тыс. руб. или **0,0 %** к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансирование процентных платежей по муниципальному долгу в сумме **2,0** тыс. руб. так как кредиты в бюджет Усть-Кульского муниципального образования, не привлекались;
* пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности главы сельских поселений и муниципальных служащих органов местного самоуправления сельских поселений в сумме **278,28** тыс. руб. или **100 %** к плановым назначениям;
* повышение квалификации муниципальных служащих в сумме **3,5** тыс. руб. или **100 %** к плановым назначениям;
* управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений в сумме **0,0** при плане **20,0** тыс. руб. тыс. руб. или **0,0 %** к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования резервного фонда Усть-Кульского муниципального образования в сумме 20,0 тыс. руб. в связи с отсутствием на территории поселения в 2022 году чрезвычайных ситуаций;
* межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме **597,7** или **100%** к плановым назначениям.
  + - * **«Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2022 г.»** Подпрограмма исполнена по основному мероприятию информационные технологии в управлении в сумме **13,66** тыс. руб. или **100%** к плановым назначениям.
      * **«Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2022 г.»** Подпрограмма исполнена в объеме **1397,98** тыс. руб. при плане **1528,63** тыс. руб. или **91,45%** к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме **783,67** тыс. руб. или **100 %** к плановым назначениям;
* организация благоустройства территории поселения в сумме **9,182** тыс. руб. при плане **138,793** тыс. руб. или **6,62%** к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования по организации благоустройства территории поселения в сумме **129,611** тыс. руб., в связи с оплатой по фактически предъявленным счетам и сезонностью проведенных работ;
* создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сумме **605,131** тыс. руб. при плане **606,161** или **99,83%** к плановым назначениям. Из которых средства субсидий областного бюджета составляют **599,080** тыс. руб. при плане **600,100** или **99,83%** к плановым назначениям. Не использованы бюджетные ассигнования в сумме **1,030** тыс. руб. в связи с уменьшением суммы контрактов по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
* **«Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития сельского поселения на 2022г.»** Подпрограмма исполненапо основному мероприятию обеспечение градостроительной и землеустроительной деятельности на территории сельского поселения в сумме **10,0** тыс. руб. или **100%** к плановым назначениям;
* **«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2022г.** Подпрограмма исполнена в сумме **40,499** тыс. руб. или **100** **%** к плановым назначениям. В том числе по основным мероприятиям;

**-** Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в сумме **39,99** тыс. руб. или **100%** к плановым назначениям;

**-** Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения в сумме **0,5** тыс. руб. или **100%** к плановым назначениям

* **«Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»** Подпрограмма исполнена в объеме **1006,32** тыс. руб. при плане **1017,29** тыс. руб. или **98,92** **%** к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:
* расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания составили в сумме **693,22** тыс. руб. при плане **704,19** тыс. руб. или **98,44** % к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования по мероприятиям в сфере культуры и кинематографии в сумме **10,96** тыс. руб., так как финансирование производилось в пределах остатка средств на расчетном счете;
* обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта в сумме **313,10** тыс. руб. или **100 %** к плановым назначениям, в том числе на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив из них:
  + за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **300,0** тыс. рублей;
  + за счет средств местного бюджета в сумме **3,1** тыс. рублей.
* **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельских поселений на 2021-2025 гг.»** исполнена по основному мероприятию Технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов объеме **1,0** тыс. руб. или **100** **%** к плановым назначениям

Расходы за счет средств резервного фонда Усть-Кульского муниципального образования в 2022 году не производились.

Бюджет Усть-Кульского муниципального образования по состоянию на 1 января 2023. не имеет задолженности по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеет муниципального долга.

Просроченных дебиторской и кредиторской задолженностей по состоянию на 1 января 2023 года бюджет Усть-Кульского муниципального образования не имеет.

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 2022 года произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы от 24.12.2021 года № 27 с учетом изменений.

